**План деятельности рабочей группы по реализации проекта**

**«Организация службы в медиации в ДОО»**

**Цель**: организация службы медиации в ДОУкак условие для эффективного бесконфликтного взаимодействия участников образовательных отношений.

**Задачи**:

1. Изучить организацию служб медиации и разработать пакет нормативно-правовых документов и рабочих материалов для функционирования в ДОО.

2. Выявить внутриорганизационные и субъективные условия конфликтов в ДОО.

3. Повысить компетентность педагогов в вопросах применения медиативных подходов в повседневной и педагогической деятельности

4. Апробировать модель службы медиации, организованной на базе ДОО.

5. Разработать методические рекомендации по организации службы медиации и медиативного подхода в ДОО.

I этап – подготовительный (09.2017-06.2018)

II этап - внедренческий (09.2018-05.2019)

III этап - аналитический (09.2019-05.2020)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I этап - Подготовительный**  **Сроки: сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г.** | | | | | | | | |
| **Основное содержание** | | **Сроки** | **Ответственные** | | | **Результат** | | |
| Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта. | | сентябрь 2017 | Заведующий МДОУ | | | Создана нормативно-правовая база, включающая документы  федерального, регионального уровня. | | |
| Уточнение содержания отдельных этапов, установление сроков исполнения, определение направлений исследования и ответственных за результат. | | Октябрь 2017 | Заведующий МДОУ, члены рабочей группы ДОУ | | | Скорректирована деятельность участников проекта, намечены ответственные за выполнение мероприятий проекта. | | |
| Разработка критериев и показателей эффективности проекта | | Октябрь - ноябрь 2017 | Заведующий, психолог МДОУ | | | Разработаны критерии и показатели эффективности проекта | | |
| Анализ внутриорганизационных и субъективных условий возникновения конфликта в ДОО | | Декабрь-2017- февраль 2018 | Психолог | | | Оформлены методические материалы внутриорганизационных и субъективных условий конфликта в ДОО. | | |
| Разработка комплекса мероприятий по созданию модели службы медиации в ДОО | | Февраль 2018 г. – май 2018 | Заведующий МДОУ члены рабочих групп ДОУ | | | Разработан комплекс мероприятий по созданию службы медиации в ДОО | | |
| Анализ деятельности рабочей группы | | Март- апрель  2018 | Заведующий МДОУ | | | Подготовлен 1-й промежуточной отчет о реализации деятельности МИП. Подготовлены и внесены необходимые уточнения и пояснения в проект. Создана пошаговая стратегия для реализации проекта. | | |
| ***II этап - Внедренческий***  **План мероприятий с сентября 2018 г. по май 2019года в рамках проекта** | | | | | | | | |
| **Основное содержание** | | **Сроки** | | | **Ответственные** | | | **Результат** |
| Анкетирование педагогов и родительской общественности с целью определения готовности к инновационной деятельности | | Сентябрь 2018г. | | | Психолог | | | Анализ готовности к инновационной деятельности |
| Организация методических мероприятий для педагогов: семинаров, мастер-классов, круглых столов по обучению основам методам медиации | | в течение года | | | Заведующий МДОУ  члены рабочей группы ДОУ | | | Освоение педагогами медиативных подходов |
| Организация обучающих, координационных встреч с социальными партнерами. | | в течение года | | | Заведующий МДОУ | | | Скоординирована деятельность и повышена компетентность участников проекта по организации службы медиации в ДОО и использованию медиативных подходов в повседневной и педагогической деятельности. |
| Организация совместных мероприятий с родителями для установления доверительных отношений | | в течение года | | | Заведующий МДОУ члены рабочей группы ДОУ | | | Родители ознакомлены с понятием службы медиации для предотвращения и решения конфликтных ситуаций |
| Организация досуговых мероприятий с детьми на формирование толерантного поведения | | в течение года | | | Заведующий МДОУ, члены рабочей группыДОУ | | | Сформирована установка на толерантное отношение к себе и к окружающему миру |
| Распространение педагогического опыта по данной теме через проведение круглых столов, семинаров, мастер-классов, педагогических советов, журналов передового опыта, представление материалов в методическом кабинете | | В течение года | | | Заведующий МДОУ, члены рабочей группы ДОУ | | | Повышение педагогического опыта по бесконфликтному взаимодействию |
| Трансляция работы на сайте ДОУ и образовательных ресурсах в сети интернет. | | В течение года | | | Заведующий МДОУ, ст. воспитатель | | | Материалы в сети по теме проекта |
| ***III этап - Аналитический***  **План мероприятий с сентября 2019 г. по май 2020 года в рамках проекта** | | | | | | | | |
| **Основное содержание** | **Сроки** | | | **Ответственные** | | | **Результат** | |
| Анкетирование педагогов и родительской общественности с целью определения удовлетворенности работой службы медиации | Сентябрь 2019 | | | Заведующий МДОУ | | | Составлен анализ удовлетворенности службой медиации | |
| Анализ результатов работы по проекту | Сентябрь – октябрь 2019 | | | Заведующий МДОУ члены рабочей группы ДОУ | | | Анализ результатов работы по проекту Мониторинг профессионального роста педагогов | |
| Оформление результатов методических рекомендаций по организации службы медиации в ДОО | Ноябрь 2019 – январь 2020 г. | | | Заведующий, члены рабочих групп ДОУ | | | Составлены методические рекомендации по организации службы медиации в ДОО | |
| Трансляция инновационного опыта по внедрению в деятельность ДОУ службы медиации | Февраль - март 2020 г. | | | Заведующий МДОУ, члены рабочей группы ДОУ | | | Презентация проекта | |
| Анализ деятельности рабочей группы | Апрель-май 2020 г. | | | Заведующий МДОУ, члены рабочей группы ДОУ | | | Отчет о реализации деятельности рабочей группы | |